## Инструкции
NB: строки "проект" и "PM" обязательны для заполнения (соотвтетственно - вносится название проекта и фамилия и имя менеджера проекта)
Поле | Алгоритм заполнения
ID | Уникальный идентификатор требования (s + инкремент)
Описание требования | Подробное описание требования (функциональные и не функциональные характеристики)
Автор | Автор требования (т.е. тот кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал названное в настоящий файл)
Дата | Когда требование впервые стало известно команде
Документ выявления | Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.)
Статус требования | Открыто / закрыто / отменено
Заменено на (ID) | Если настоящее требование изменилось - оно "закрывается" (отметка в столбце "статус требования"), заводится новое , с новым ID (он указывается и в данном столбце)
Последователь чего? (ID) | Если настоящее требование это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника
Спецификация (ID) | Если формировался технический документ, формализующий постановку задачи по данному требования - то указать его ID
Модуль | Название модуля ПО в который войдет реализуемое требования (назвать или перечислить через запятую)
Дата реализации | Дата внутренней приемки (внутри команды проекта)
Дата приемки | Дата приемки заказчиком
Документ приемки (ID) | Документ подтверждающий приемку заказчиком
Дополнительные комментарии | Любые комментарии

## Матрица отслеживания требований
Матрица требований | [8 empty] | Матрица требований
Проект | <обязательное>
PM | <обязательное>
ID | Описание требования | Автор | Дата выявления | Документ выявления (ID) | Статус требования | Заменено на (ID) | Последователь чего? (ID) | Спцеификация (ID) | Модуль | Дата реализации | Дата приемки | Документ приемки (ID) | Дополнительные комментарии
rq-1
rq-2
rq-3
rq-4
rq-5
rq-6
rq-7
rq-8
rq-9
rq-10
rq-11
rq-12
rq-13
rq-14
rq-15
rq-16
rq-17
rq-18
rq-19
rq-20
rq-21
rq-22
rq-23
rq-24
rq-25
rq-26
rq-27
rq-28
rq-29
rq-30
rq-31
rq-32
rq-33
rq-34
rq-35
rq-36
rq-37
Note on A4: Автор: Уникальный идентификатор требования (s + инкремент)
Note on B4: Автор: Подробное описание требования (функциональные и не функциональные характеристики)
Note on C4: Автор: Автор требования (т.е. тот кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал названное в настоящий файл)
Note on D4: Автор: Когда требование впервые стало известно команде
Note on E4: Автор: Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.)
Note on F4: Автор: Открыто / закрыто / отменено
Note on G4: Автор: Если настоящее требование изменилось - оно "закрывается" (отметка в столбце "статус требования"), заводится новое , с новым ID (он указывается и в данном столбце)
Note on H4: Автор: Если настоящее требование это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника
Note on J4: Автор: Название модуля ПО в который войдет реализуемое требования (назвать или перечислить через запятую)
Note on K4: Автор: Дата внутренней приемки (внутри команды проекта)
Note on L4: Автор: Дата приемки заказчиком
Note on M4: Автор: Документ подтверждающий приемку заказчиком
Note on N4: Автор: Любые комментарии